## Project
Project information

	Group name	scrabble-td3-projet_oil_2022
	Time unit	Days
	Duration	12	Duration in working days
	Total workload	72

Team members

	Id	Name
	NK	Nassou Keita
	FS	Fatou Seck
	SF	Siregbe Fofana
	OM	Othman Mekouar
	KK	Kanda Kaba
	YD	Yassine Dallal
	Number	6

Project tasks

	Id	Description	Initial / Workload	Actual / Workload	Realized	Remaining	Progress	Delay
Learning	LRN.CRS	Learning activities
	LRN.ING.CRS	Course « Outils pour Ing. Logicielle »	4,8	4,8	3,65	1,15	76 %
	LRN.ING.TD	TD « Outils pour Ing. Logicielle »	9,6	9,6	5,5	4,1	57 %
	LRN.TRK.CRS	Course « Tracking »	2,4	2,4	2,4	0	100 %
	LRN.TRK.TD	TD « Tracking »	6	6	2,75	3,25	46 %
Management	MGT	Project management activities
	MGT.MET	Working meetings	4	4	2,8	1,2	70 %
	MGT.TRK	Project traking	3	3	3	0	100 %

Documents	DOC	Documentation activities
	DOC.TRK	Tracking end report	3	3	0,2	2,8	7 %
	DOC.VID	Video de Mr Renevier	3
	QUES	Questions à répondre	1
	DOC.USR	User documentation	0,5	0,5	0,15	0,35	30 %
Developpement	DEV	Development activities
	DEV.Joueur	Instancier module joueur	0,7	0,7	0,6	0,17	86 %
	IO	Installation des outils	1	1	1	0	100 %
	DEV.TRAVIS	Integration Travis	1	1	1	0	100 %
	IMP.ABS	Abscence	0	1		0		1
	IMP.SCK	maladie	0	1	0	1	0 %	1
	DEV.DOCKER	Intégration Maven	1	1	1	0	100 %
	DEV.grille	Création des Classes	1	1	0,5	0,5	50 %
	DEV.MAVEN	Development anagrammeur	3	3	1	2	33 %
	DEV.CLASSE	Development appariement	3	3	1	3	33 %
	DEV.Anagrammeur	Development webservice	2	2	1	1	50 %
	DEV.Appariement	Development partie	3	3	1	2	33 %
	DEV.Web	Development classes communes	1	1	0,5	0,5	50 %
	Rapport	Rédaction rapport	5	5		4
	DEV.classecommun
	RED.RAPP	TOTAL

			59	57	29,05	27,02

		Nbre de jour restant	18
		Jours manquants	9,02

## History
Tracking history

	Date	Who	What	Workload	Comment	Remain
1ère Livraison	02/05/22	NK	LRN.ING.TD	0,2	Premier TD « Outils pour Ing. Logicielle »
	02/05/22	FS	LRN.ING.TD	0,2	First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	02/05/22	SF	LRN.ING.TD	0,2	First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	02/05/22	OM	LRN.ING.TD	0,2	First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	02/05/22	KK	LRN.ING.TD	0,2	First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	02/05/22	YD	LRN.ING.TD	0,2	First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	02/05/22	NK	LRN.TRK.CRS	0,2	First course on project tracking
	02/05/22	FS	LRN.TRK.CRS	0,2	First course on project tracking
	02/05/22	SF	LRN.TRK.CRS	0,2	First course on project tracking
	02/05/22	OM	LRN.TRK.CRS	0,2	First course on project tracking
	02/05/22	KK	LRN.TRK.CRS	0,2	First course on project tracking
	02/05/22	YD	LRN.TRK.CRS	0,2	First course on project tracking
	03/05/22	NK	LRN.ING.CRS	0,2	Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	03/05/22	FS	LRN.ING.CRS	0,2	Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	03/05/22	SF	LRN.ING.CRS	0,2	Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	03/05/22	OM	LRN.ING.CRS	0,2	Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	03/05/22	KK	LRN.ING.CRS	0,2	Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	03/05/22	YD	LRN.ING.CRS	0,2	Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
	03/05/22	NK	LRN.TRK.CRS	0,2	Second course on project tracking_Video
	03/05/22	FS	LRN.TRK.CRS	0,2	Second course on project tracking_Video
	03/05/22	SF	LRN.TRK.CRS	0,2	Second course on project tracking_Video
	03/05/22	OM	LRN.TRK.CRS	0,2	Second course on project tracking_Video
	03/05/22	KK	LRN.TRK.CRS	0,2	Second course on project tracking_Video
	03/05/22	YD	LRN.TRK.CRS	0,2	Second course on project tracking_Video
	09/05/2022	NK	LRN.ING.TD	0,2	1er TD Outils pour Ing. Logicielle
	09/05/2022	FS	LRN.ING.TD	0,2	1er TD Outils pour Ing. Logicielle
	09/05/2022	SF	LRN.ING.TD	0,2	1er TD Outils pour Ing. Logicielle
	09/05/2022	OM	LRN.ING.TD	0,2	1er TD Outils pour Ing. Logicielle
	09/05/2022	KK	LRN.ING.TD	0,2	1er TD Outils pour Ing. Logicielle
	09/05/2022	YD	LRN.ING.TD	0,2	1er TD Outils pour Ing. Logicielle
	09/05/2022	NK	MGT.MET	0,5	Mise en place du projet(Git, maven )
	09/05/2022	FS	MGT.MET	0,5	Mise en place du projet(Git, maven )
	09/05/2022	SF	MGT.MET	0,5	Mise en place du projet(Git, maven )
	09/05/2022	OM	MGT.MET	0,5	Mise en place du projet(Git, maven )
	09/05/2022	KK	MGT.MET	0,5	Mise en place du projet(Git, maven )
	09/05/2022	YD	MGT.MET	0,5	Mise en place du projet(Git, maven )
	10/05/2022	NK	MGT	0,5	réunion sur l'organisation du travail et découpage des tâches
	10/05/2022	FS	MGT	0,5	réunion sur l'organisation du travail et découpage des tâches
	10/05/2022	SF	MGT	0,5	réunion sur l'organisation du travail et découpage des tâches
	10/05/2022	OM	MGT	0,5	réunion sur l'organisation du travail et découpage des tâches
	10/05/2022	KK	MGT	0,5	réunion sur l'organisation du travail et découpage des tâches
	10/05/2022	YD	MGT	0,5	réunion sur l'organisation du travail et découpage des tâches
	10/05/2022	FS	DEV	1	Travis
	10/05/2022	NK	DEV	0,5	Mise en place travis
2eme livraison	16/05/2022	NK	LRN.ING.CRS	0,2	3e cours de « Outils pour Ing. Logicielle »
	16/05/2022	FS	LRN.ING.CRS	0,2	3e cours de « Outils pour Ing. Logicielle »
	16/05/2022	SF	LRN.ING.CRS	0,2	3e cours de « Outils pour Ing. Logicielle »
	16/05/2022	OM	LRN.ING.CRS	0,2	3e cours de « Outils pour Ing. Logicielle »
	16/05/2022	KK	LRN.ING.CRS	0,2	3e cours de « Outils pour Ing. Logicielle »
	16/05/2022	YD	LRN.ING.CRS	0,2	3e cours de « Outils pour Ing. Logicielle »
	17/05/2022	NK	LRN.ING.TD	0,2	2e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	17/05/2022	FS	LRN.ING.TD	0,2	2e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	17/05/2022	SF	LRN.ING.TD	0,2	2e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	17/05/2022	OM	LRN.ING.TD	0,2	2e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	17/05/2022	KK	LRN.ING.TD	0,2	2e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	17/05/2022	YD	LRN.ING.TD	0,2	2e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	20/05/2022	NK	MGT	0,2	réunion sur le développement comment procédé
	20/05/2022	FS	MGT	0,2	réunion sur le développement comment procédé
	20/05/2022	SF	MGT	0,2	réunion sur le développement comment procédé
	20/05/2022	OM	MGT	0,2	réunion sur le développement comment procédé
	20/05/2022	KK	MGT	0,2	réunion sur le développement comment procédé
	20/05/2022	YD	MGT	0,2	réunion sur le développement comment procédé
	22/05/2022	KK	DEV	0,2	Restructuration du code et création des classes
	22/05/2022	FS	DEV	0,1	Restructuration du code et création des classes
	22/05/2022	SF	DEV	0,1	Restructuration du code et création des classes
	24/05/2022	SF	DEV	0,2	Création du docker compose
	24/05/2022	YD	DEV	0,1	intégraton du docker
	24/05/2022	FS	DEV	0,1	intégraton du docker
	24/05/2022	NK	DEV	0,1	intégraton du docker
	26/05/2022	OM	DEV.SRV	0,5	Développement du serveur en Spring
	27/05/2022	YD	DEV	0,1	Correction travis
3eme Livraison	31/05/2022	NK	LRN.TRK.TD	0,2	First td on project tracking
	31/05/2022	FS	LRN.TRK.TD	0,2	First td on project tracking
	31/05/2022	SF	LRN.TRK.TD	0,2	First td on project tracking
	31/05/2022	OM	LRN.TRK.TD	0,2	First td on project tracking
	31/05/2022	KK	LRN.TRK.TD	0,2	First td on project tracking
	31/05/2022	YD	LRN.TRK.TD	0,2	First td on project tracking
	31/05/2022	NK	LRN.ING.TD	0,2	3e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	31/05/2022	FS	LRN.ING.TD	0,2	3e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	31/05/2022	SF	LRN.ING.TD	0,2	3e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	31/05/2022	OM	LRN.ING.TD	0,2	3e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	31/05/2022	KK	LRN.ING.TD	0,2	3e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	31/05/2022	YD	LRN.ING.TD	0,2	3e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	01/06/2022	OM	DEV.SRV	0,1	Debuggage du projet pour la communication avec le serveur
	01/06/2022	SF	DEV	0,05	Création du get-res-service
	02/06/2022	FS	MGT.TRK	0,05	Tracking du projet
	03/06/2022	FS	MGT.TRK	0,05	Tracking du projet
	07/06/2022	NK	LRN.TRK.TD	0,2	second td on project tracking
	07/06/2022	FS	LRN.TRK.TD	0,2	second td on project tracking
	07/06/2022	SF	LRN.TRK.TD	0,2	second td on project tracking
	07/06/2022	OM	LRN.TRK.TD	0,2	second td on project tracking
	07/06/2022	KK	LRN.TRK.TD	0,2	second td on project tracking
	07/06/2022	YD	LRN.TRK.TD	0,2	second td on project tracking
	07/06/2022	NK	LRN.ING.TD	0,2	4e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	07/06/2022	FS	LRN.ING.TD	0,2	4e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	07/06/2022	SF	LRN.ING.TD	0,2	4e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	07/06/2022	OM	LRN.ING.TD	0,2	4e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	07/06/2022	KK	LRN.ING.TD	0,2	4e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	07/06/2022	YD	LRN.ING.TD	0,2	4e td de « Outils pour Ing. Logicielle »
	08/06/2022	YD	DEV.Anagrammeur	1	Development anagrammeur
	08/06/2022	SF,YD	DEV.Appariement	1	Development appariement
	08/06/2022	OM	DEV.Web	0,5	development web
	08/06/2022	KK,NK	DEV.MAVEN	0,2
	09/06/2022	YD,OM	DEV.Web	1	Development classes communes
	09/06/2022	FS,SF	DEV	1	Development webservice
	10/06/2022	YD	DEV.Joueur	0,6	Instancier module joueur
	10/06/2022	FS	MGT.TRK	0,1	Tracking du projet

## 1er_livraison
Somme de Workload	Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes	FS	KK	NK	OM	SF	YD	Total général
DEV			0,5				0,5
LRN.ING.CRS	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,96
LRN.ING.TD	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,92
LRN.TRK.CRS	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,92
MGT	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
MGT.MET	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
Total général	1,8	1,8	2,3	1,8	1,8	1,8	11,3

## 2eme_livraison
Somme de Workload	Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes	FS	KK	NK	OM	SF	YD	Total général
DEV	0,2	0,1	0,6		0,2	0,2	1,3
DEV.SRV				0,5			0,5
LRN.ING.CRS	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,92
LRN.ING.TD	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	2,88
LRN.TRK.CRS	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,92
MGT	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	3,96
MGT.MET	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
Total général	2,48	2,38	2,88	2,78	2,48	2,48	15,48

## 3eme_livraison
Somme de Workload	Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes	FS	FS,SF	KK	KK,NK	NK	OM	SF	SF,YD	YD	YD,OM	(vide)	Total général
DEV	1,2	1	0,2		0,6		0,35		0,2			3,55
DEV.Anagrammeur						1			1
DEV.Appariement						1				1
DEV.Joueur						0,6			0,6
DEV.MAVEN				0,2					0,2
DEV.SRV						0,6					0,6
DEV.Web						0,5				1		1,5
LRN.ING.CRS	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4		0,4			2,4
LRN.ING.TD	1		1		1	1	1		1			6
LRN.TRK.CRS	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4		0,4			2,4
LRN.TRK.TD	0,4		0,4		0,4	0,4	0,4		0,4			2,4
MGT	0,7		0,7		0,7	0,7	0,7		0,7			4,2
MGT.MET	0,5		0,5		0,5	0,5	0,5		0,5			3
MGT.TRK	0,2					0,2
(vide)
Total général	4,8	1	3,6	0,2	4	4,5	3,75	1	5,2	1		29,05